## Slide 1
近期工作汇报
登录项目推进（PM视角）｜2026-03-05

## Slide 2
一页总览
✅ 今日已完成：需求定稿（TASK-001）、架构与接口设计（TASK-002）、UI原型演示版（TASK-007）
🔄 进行中：后端实现（TASK-003）、前端实现（TASK-004）
⏳ 待启动：测试计划与联调（TASK-005）、部署与监控（TASK-006）
🎯 当前目标：今天完成主流程联调闭环，输出可汇报版本

## Slide 3
任务进度看板（截至当前）
Done
数量：3
TASK-001, TASK-002, TASK-007
Doing
数量：2
TASK-003, TASK-004
Blocked
数量：2
TASK-005, TASK-006

## Slide 4
今日关键产出
📄 PRD定稿：登录MVP范围明确为“账号+密码”
🧠 架构冻结：完成ARCH文档与OpenAPI契约，解锁研发并行
🎨 原型交付：Glassmorphism 登录页（无DB演示版）已可展示
🗂️ 管理闭环：任务、决策、产物索引已同步更新

## Slide 5
关键决策（ADR）
ADR-LOGIN-DEMO：先交付纯前端演示版，快速给业务可视化结果
ADR-LOGIN-MVP-SCOPE：本期仅做账号密码登录，不扩展验证码/第三方登录
ADR-SECURITY-BASELINE：将HTTPS、密码安全存储、限流锁定、会话安全纳入必做基线

## Slide 6
风险与应对
风险1：前后端联调延迟 → 应对：以OpenAPI为唯一契约，接口mock并行验证
风险2：安全能力漏项 → 应对：按基线清单逐项验收（限流/会话/脱敏）
风险3：测试启动晚 → 应对：测试提前介入，先出用例框架再补联调细节

## Slide 7
下一步计划（24小时）
1) 完成TASK-003/TASK-004，形成可联调版本
2) QA启动TASK-005，覆盖正常/异常/边界场景
3) Ops准备TASK-006，形成部署与监控最小闭环
4) PM输出阶段性汇报与里程碑更新

## Slide 8
汇报结论
项目已从“规划”进入“执行”，核心链路推进稳定。
当前重点是研发联调收口 + 测试与运维接入。
预计下一次汇报可展示：登录主流程可运行结果。